<http://www.mgs.gost.ru/TKSUGGEST/MGSpublic.nsf/0/E1FA2A9554C50E8B4325816F00446A74?OpenDocument>

|  |
| --- |
| **Программа межгосударственной стандартизации****Тема № BY.1.014-2018****Приложение А к ПМГ 22-2004****КАРТОЧКА ТЕМЫ (СТАНДАРТА)** |

|  |  |
| --- | --- |
| Государство (Страна) | BY Государственный комитет по стандартизации Республики Беларусь |
| Шифр задания ПМС | BY.1.014-2018 |
| Код по МКС | 03.120.20 |
| Наименование проекта НД | Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий (Принятие ISO/IEC/FDIS 17025:2017) |
| Вид работы | Разработка ГОСТВзаменГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009Принятие МС в качестве идентичного МГ стандарта - IDT |
| Применяемые международные стандарты | ISO/IEC 17025:2005/Cor.1:2006 |
| **Общие сведения** |
| Раздел программы | Стандартизация продукции и услуг |
| Наименование комплекса | Общетехнический |
| Номер МТК | 538 Оценка соответствия |
| Год программы (плана) | 2019 |
| Вид разрабатываемого НД | Основополагающий стандарт |
| Приоритетные направления стандартизации | 02.02 Качество |
| Основание для разработки НД | Проект Плана государственной стандартизации Республики Беларусь на 2018 год |
| Организация-разработчик | БГЦА |
| Источники финансирования | Другие источники |
| Переходящая тема (нужное подчеркнуть) | На планируемый год  С прошлого года  На следующий год |

|  |
| --- |
| **Сроки выполнения этапов Программы работ по межгосударственной стандартизации** |
| Стадия разработки проекта | Плановая дата | Фактическая дата | Исходящий номер |
| Подготовка первой редакции проекта НД (стандарта) и рассылка на отзыв национальным органам | 12.2018 | 16.08.2018 | №р02-11/9675 |
| Подготовка окончательной редакции проекта НД (стандарта) и рассылка национальным органам | 06.2019 | 19.03.2019 | №02-11/321 |
| Направление проекта НД (стандарта) в Бюро МГС на принятие | 10.2019 | 28.05.2019 | № 02-11/668 |
| Решение МГС | Включен в перечень для принятия на 55-м заседании МГСОбозначение зарегистрированного НД: ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 |

|  |
| --- |
| **Дополнительные сведения** |
| Текущая стадия разработки |

|  |  |
| --- | --- |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif | Подготовка первой редакции проекта НД |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif | Рассмотрение первой редакции проекта НД |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif | Голосование по окончательной редакции проекта НД |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif | В набор |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/actn010.gif | **Принятие НД** |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif |           Издание НД |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif | Проект отклонен при голосовании |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif |      Доработка проекта НД |
| http://www.mgs.gost.ru/icons/spacer.gif |      Разработка НД прекращена |

 |
| Государства, заинтересованные в разработке проекта стандарта, на момент начала разработки | AM, AZ, BY, GE, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM, UA, UZ |
| Государства, присоединившиеся к принятому стандарту | AM, BY, KG, KZ, RU, TJ, UZ |

|  |
| --- |
| **Сведения о текущей записи** |
| Статус записи | Действительна |
| Порядковый номер записи | 19 |
| Дата опубликования записи на сайте АИС МГС | 31.01.2018 |

**Добавлено мной:**

**55-е заседание МГС**

**55-е заседание Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации**

**Дата проведения:** 26.06.2019 - 28.06.2019

**Место проведения:**Российская Федерация, г. Пятигорск